## gestão pedagógica
DIMENSÃO: GESTÃO PEDAGÓGICA
OBJETIVO: Garantia da aprendizagem e consequente melhora dos indicadores de desempenho
Situação analisada 1:
Objetivo 1:
Ação | Detalhamento | Meta | Prazo | Recursos Finaceiros (R$) | [13 empty] | Observação | Responsável
|  |  |  | Municipal |  | FNDE/PDDE/Fundamental |  | FNDE/PDDE/Estrutura |  | FNDE/PDDE/PDE-Escola |  | FNDE/PDDE/Mais Educação |  | FNDE/PDDE/Escola Sustentável |  | FNDE/PDDE/Mais Cultura
|  |  |  | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio
Aprofundar as discussões acerca da alfabetização, da leitura e da escrita como compromisso de todas as áreas e de todos os ciclos | Priorizaremos os estudos destas temáticas nos encontros semanais de formação continuada, realizados tod@s com educador@s e pesquisadores da EMEF EJA Admardo, em todas as durante o ano letivo de 2014. Para a realização desta ação apenas são necessários recursos de custeio que serão utilizados com foto cópias. | Reduzir a reprovação em 50% no primeiro segmento. | Dezembro de de 2014 |  | 500
Aprofundar as discussões acerca da avaliação na EJA, em uma perspectiva emancipatória, dialética e permanente. | Priorizaremos os estudos desta temática nos encontros semanais de formação continuada, realizados tod@s com educador@s e pesquisadores da EMEF EJA Admardo, em todas as durante o ano letivo de 2014. | Reduzir a reprovação em 70% no segundo segmento. | Dezembro de de 2014 |  | 500 | 2000
Articular as ações do atendimento educacional especializado na perspectiva do trabalho colaborativo, com vistas a ampliar o envolvimento dos educadores da EMEF EJA Admardo com os estudantes com deficiência, transtornos , altas habilidades /superdotação além de garantir a a oferta do atendimento do AEE no contraturno, na própria EMEF EJA. | Priorizaremos os estudos desta temática nos encontros semanais de formação continuada, realizados tod@s com educador@s e pesquisadores da EMEF EJA Admardo, em todas as durante o ano letivo de 2014. Outra ação consiste na implementação da sala de recursos multifuncionais. | Atender no contraturno 60% dos estudantes com deficiência, transtornos , altas habilidades/superdotação e garantir que 100% d@s estudantes realizem trabalho colaborativo e planejamento de atividades que reconheças as especificidades dos sujeitos da educação especial. | Agosto de 2014 | 2000 | 1000
Aprimorar a frequência dos educandos da EMEF EJA Admardo. | Coletivizar, entre equipe gestora, educador@s e responsáveis e dos estudantes de menor idade civil, o fortalecimento do compromisso com o acompanhamento da frequência semanal dos estudantes da EMEF EJA Admardo. | Reduzir o quantitativo de faltas individuais em 30% na EMEF EJA Admardo. | setembro de 2014.
Organizar o trabalho pedagógico e o planejamento das atividades de sala de aula, reconhecendo os diferentes tempos de aprendizagens dos sujeitos. | Focaremos esta ação no desenvolvimento do acompanhamento pedagógico e no planejamento diário, além de priorizar os estudos destas temáticas nos encontros semanais de formação continuada, realizados tod@s com educador@s e pesquisadores da EMEF EJA Admardo, em todas as durante o ano letivo de 2014. | Garantir a organização dos Grupos de Trabalho por necessidades educativas em 100% das turmas da EMEF EJA Admardo Serafim de Oliviera. | Junho de 2014.
* Caso a ação seja de Formação, no campo "Detalhamento", deverão constar os seguinte itens:
Mês | Dia | Horário | Público Alvo | Tema | CH
Situação analisada 2:
Objetivo 2:
Ação | Detalhamento | Meta | Prazo | Recursos Finaceiros (R$) | [13 empty] | Observação | Responsável
|  |  |  | Municipal |  | FNDE/PDDE/Fundamental |  | FNDE/PDDE/Estrutura |  | FNDE/PDDE/PDE-Escola |  | FNDE/PDDE/Mais Educação |  | FNDE/PDDE/Escola Sustentável |  | FNDE/PDDE/Mais Cultura
|  |  |  | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio
Realização dos Seminários temáticos acerca das diversidades de gênero, etnicorracial, geracional, sexual e outras, com estudantes e educadores da EMEF EJA Admardo. | Tradicionalmente a EMEF EJA Admardo vem realizando seminários temáticos que procuram discutir as questões das diversidades. Nestes seminários os palestrantes são os próprios educandos da EMEF EJA, que apresentam suas experiências acerca da temática em debate. Neste ano continuaremos as discussões sobre a diversidade sexual, as questões etnicorraciais, e as relações de gênero. Neste anao teremos a entrada de um tema nos seminários: pessoas com deficiência . Novamente, os maiores custos acontecem com deslocamentos estudantes de suas turmas para o local de realização dos seminários. | Discutir com 100% dos educadores, educandos e pesquisadores da EMEF EJA Admardo. | abril(gênero), maio(Diversidade sexual), agosto,(pessoas com deficiência) e novembro(etnicorracial) |  | 10000
Seminário de Atividades Curriculares Complementares | Neste seminário, os estudantes apresentam os resultados das pesquisas realizadas em sala de aula durante todo o ano letivo de 2014. As ACC's constituem-se como uma forte marca no Projeto Político Pedagógico da Escola e para os estudantes , uma culminância de sua atuação enquanto pesquisador. | Garantir a apresentação de 100% das pesquisas realizadas pelos estudantes da EMEF EJA Admardo. | Dezembro de de 2014 |  |  |  | 3,000,00
Conhecer e ocupar os diferentes espaços públicos artísticos, culturais, ambientais e esportivos da Cidade. | O objetivo desta ação consiste em aprofundar os estudos acerca da temática escolhida “Cidades educadoras”pela EMEF EJA Admardo para o desenvolvimento do trabalho em 2014. A ação consiste em visitações técnicas em museus, teatros, centros esportivos, parques ambientais e espaços de ciência e cultura, com vistas a pensar e repensar os territórios físicos, políticos e ideológicos presentes em nossa Capital. | Estudar, por meio de ocupação dos diferentes espaços públicos de aprendizagens, as cidades e seus territórios. | ano letivo de 2014. |  | 8000
* Caso a ação seja de Formação, no campo "Detalhamento", deverão constar os seguinte itens:
Mês | Dia | Horário | Público Alvo | Tema | CH

## Gestão Escolar Compartilhada
DIMENSÃO: GESTÃO ESCOLAR COMPARTILHADA
OBJETIVO: Assegurar participação da família e comunidade e o clima organizacional pelo direito à educação
Situação analisada 1:
Objetivo 1:
Ação | Detalhamento | Meta | Prazo | Recursos Finaceiros (R$) | [13 empty] | Observação | Responsável
|  |  |  | Municipal |  | FNDE/PDDE/Fundamental |  | FNDE/PDDE/Estrutura |  | FNDE/PDDE/PDE-Escola |  | FNDE/PDDE/Mais Educação |  | FNDE/PDDE/Escola Sustentável |  | FNDE/PDDE/Mais Cultura
|  |  |  | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio
Realizar 2(dois) Seminários de Avaliação Discente.. | Este Seminários tem como objetivo reunir o coletivo de estudantes da EMEF EJA Admardo em um único espaço para promover uma avaliação semestral dos processos de gestão pedagógica e administrativa. Os custos destes seminários restringem-se a despesas com deslocamento de todos as 13 turmas da Cidade. | Garantir a participação de de 100% dos estudantes nos Seminários de Avaliação. | Junho e Outubro de 2014. |  | 4000
Regulamentação da EMEF EJA Admardo no Conselho Municipal de Educação | A EMEF EJA Admardo, embora já tenha um projeto político pedagógico, para efetivação de sua regulamentação no COMEV, ainda necessita de laudo da vigilância sanitária e do corpo de bombeiros, o que somente poderá ser viabilizado com a mudança para a nova sede que acontecerá em maio de 2014.
Realizar visitas dos conselheiros nas turmas da EMEF EJA Admardo. | Pelo fato de nossas turmas estar localizadas em diferentes territórios da Cidade, @s conselheir@s apresentaram a demanda de circular pelas turmas para dialogar diretamente com estudantes e professores no horário de aula. | Realizar visita técnica com o conselho de escola nas 23 turmas(100%) da EMEF EJA Admardo. | Maio de 2014 |  |  |  | 250
Realizar 2(dois) encontros com as famílias e/ou responsáveis dos estudantes com menor idade civil e estudantes com deficiência; | O objetivo desta ação consiste e consolidar uma relação que se caracterize com maior participação, ocupação e diálogo junto as famílias e responsáveis acerca da proposta pedagógica da EMEF EJA Admardo.
Ampliar a articulação com a rede de atendimento da saúde, casas de acolhimento, instituições de atendimento socioeducativo, CRAS, conselhos de direitos, Fórum de EJA e demais organismos que lutam em prol dos direitos sociais na Cidade. | A intersetorialidade consiste em um pressuposto filosófico inerente a ação pública da Educação de Jovens e Adultos e, especificamente da EMEF EJA Admardo Serafim de Oliveira. As reuniões intersetorias nos possibilitam a constituição de uma rede de articulação que tem como foco os estudantes e suas demandas gerais e específicas. | Promover reuniões trimestrais com os diferentes setores listados na ação. | Fevereiro , maio, agosto e dezembro.
| Participação nos Encontros do Fórum de EJA do Espírito Santo. | Participação dos educadores e educandos nas reuniões trimestrais do Fórum de EJA do Espírito Santo com o objetivo de contribuir na formulação, análise e fiscalização de políticas públicas de Educação de Jovens e Adultos em nivel local e nacional. | Abril. Agosto e novembro de 2014 | Participação por adesão dos educadores e educandos deste espaço de formulação de poíticas.
TOTAL
* Caso a ação seja de Formação, no campo "Detalhamento", deverão constar os seguinte itens:
Mês | Dia | Horário | Público Alvo | Tema | CH
Situação analisada 2:
Objetivo 2:
Ação | Detalhamento | Meta | Prazo | Recursos Finaceiros (R$) | [13 empty] | Observação | Responsável
|  |  |  | Municipal |  | FNDE/PDDE/Fundamental |  | FNDE/PDDE/Estrutura |  | FNDE/PDDE/PDE-Escola |  | FNDE/PDDE/Mais Educação |  | FNDE/PDDE/Escola Sustentável |  | FNDE/PDDE/Mais Cultura
|  |  |  | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio
TOTAL
* Caso a ação seja de Formação, no campo "Detalhamento", deverão constar os seguinte itens:
Mês | Dia | Horário | Público Alvo | Tema | CH

## Gestão de Infra e Suporte
DIMENSÃO: GESTÃO DE INFRA E SUPORTE
OBJETIVO: Suprir os insumos, instalações, equipamentos e alimentação
Situação analisada 1:
Objetivo 1:
Ação | Detalhamento | Meta | Prazo | Recursos Finaceiros (R$) | [13 empty] | Observação | Responsável
|  |  |  | Municipal |  | FNDE/PDDE/Fundamental |  | FNDE/PDDE/Estrutura |  | FNDE/PDDE/PDE-Escola |  | FNDE/PDDE/Mais Educação |  | FNDE/PDDE/Escola Sustentável |  | FNDE/PDDE/Mais Cultura
|  |  |  | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio
Implementar o Projeto Sala Viva | O fato das turmas da EMEF EJA Admardo se localizar em diferentes espaços com, percursos de construção e possibilidades de manutenção diferenciados, acaba por promover enormes desigualdades no que diz respeito aos espaços físicos em que as salas de aula funcionam. Neste sentido, o objetivo deste projeto é iniciar um processo de qualificação estética das salas de aula, garantindo, para todas: um quadro branco de qualidade,pintura das salas, aquisição de um armário por sala e prateleiras para implementação de uma minibiblioteca. | Implementar o Projeto Sala Viva em 50% das turmas da EMEF EJA Admardo. | julho de 2014 | 4000 |  |  | 3000
TOTAL
* Caso a ação seja de Formação, no campo "Detalhamento", deverão constar os seguinte itens:
Mês | Dia | Horário | Público Alvo | Tema | CH
Situação analisada 2:
Objetivo 2:
Ação | Detalhamento | Meta | Prazo | Recursos Finaceiros (R$) | [13 empty] | Observação | Responsável
|  |  |  | Municipal |  | FNDE/PDDE/Fundamental |  | FNDE/PDDE/Estrutura |  | FNDE/PDDE/PDE-Escola |  | FNDE/PDDE/Mais Educação |  | FNDE/PDDE/Escola Sustentável |  | FNDE/PDDE/Mais Cultura
|  |  |  | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio
TOTAL
* Caso a ação seja de Formação, no campo "Detalhamento", deverão constar os seguinte itens:
Mês | Dia | Horário | Público Alvo | Tema | CH